## CRONOGRAMA BCP
Planificador del proyecto - Banca digital
Para el desarrollo de las siguientes actividades se ha tomado de referencia las etapas del proceso de UX. Las actividades han sido divididas en sub bloques que abarquen el detalle de cada una de las etapas proceso de UX.
Por otro lado, cada etapa cuenta con el detalle de las sub actividades, aquí se detallan los tiempos estimados, las areas involucradas y los recursos necesarios. Así mismo se especifica si las actividades son independientes o si tienen requerimientos previos a desarrollarse.
[5 empty] | Cruce de semanas y meses | [6 empty] | Estimación de duración del proyecto 20 días
FEBRERO - MARZO
ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA | RECURSOS | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Research | 5 días
1.1. Cuantitativo
Analitica de servicios digitales y webs | 3 días | UX research | Web, Excel
Estadísticas de uso de servicios digitales | 3 días | UX research | Web, Excel
Analisis de estudio de mercados | 3 días | UX research | Web, Excel
Analisis documentación interna | 3 días | UX research | Web, Excel
1.2. Cualitativo
Kick-off clientes internos | 2 días | UX research - Cliente interno | Recorder - Laptop - Papel
Kick-off clientes internos | 2 días | UX research - Cliente externo | Recorder - Laptop - Papel
Analisis comparativo y competitivo | 2 dias | UX research | Web, Excel
2. Síntesis y definición | 3 días | UX research
3. Ideación | 3 días | UX research
4. Prototipado | 5 días | UX research
5. User Testing | 3 días | UX research